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                                                                                                                                                                                        Приложение
к решению территориальной избирательной  
комиссии МО «Баунтовский эвенкийский район»
от 02 июля 2026 г. № 221/2


ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий  по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов МО «Баунтовский эвенкийский муниципальный округ» Республики Бурятия первого созыва в единый день голосования 
20 сентября 2026 года   

	№ п\п
	Мероприятия 
	Сроки проведения
	Исполнители 
	Статьи Закона 

	
Назначение, опубликование выборов
  


	1.
	Принятие решения территориальной избирательной комиссии о назначении выборов
	не ранее чем 21 июня 2026 года  и не позднее чем 01 июля 2026 года
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы 
	пункт 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия) 

	2.
	Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов   
	не позднее чем через пять дней со дня его принятия 
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы 
	пункт 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия

	
Избирательные участки. Списки избирателей 


	5.
	Опубликование списка  избирательных участков 
	не позднее 10 августа 2026 года 
не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	глава местной администрации 
	пункт 6 статьи 10 Закона Республики Бурятия

	7.
	Составление списка избирателей на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом
	не позднее 8 сентября 2026 года 
не позднее чем за 11 дней до дня голосования   
	территориальная избирательная комиссия
	пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия

	9.
	Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию 
	не позднее 9 сентября 2026 года 
не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
не позднее 30 августа 2026 года 
(при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях)  
	территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия 
	пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ)  

	10.
	Ознакомление избирателей со списком избирателей и его дополнительное уточнение
	с 9 сентября 2026 года  
за 10 дней до дня голосования     
	участковая избирательная комиссия
	пункт 14 статьи 11 Закона Республики Бурятия

	11.
	Сброшюрование отдельных книг списка избирателей   
	не позднее 17 сентября 2026 года  
не позднее дня, предшествующего дню голосования   

	участковая избирательная комиссия    
	пункт 12 статьи 11 Закона Республики Бурятия 

	12.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии 
	не позднее 17 сентября 2026 года  
не позднее дня, предшествующего дню голосования      
	участковая избирательная комиссия
	пункт 13 статьи 11 Закона Республики Бурятия

	
Выдвижение и регистрация кандидатов


	13.
	Размещение списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы 
	не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

	Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий 
	пункт 2 статьи 26 Закона Республики Бурятия 

	14.
	Самовыдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	начинается с 04 июля 2026г., со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени   
	граждане Российской Федерации
	пункт 3 статьи 24 Закона Республики Бурятия

	15.
	Выдвижение избирательным  объединением кандидатов по многомандатным  избирательным округам, представление документов о выдвижении кандидатов в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы 
	[bookmark: _GoBack]начинается с 04 июля 2026г., со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени   
	избирательные объединения 
	пункт 3  статьи 24, пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия

	16.
	Представление кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по многомандатным) избирательным округам, документов в окружную избирательную комиссию 
	не позднее чем через 35 дней после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени   
	кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
	пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия

	17.
	Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов)
	в день поступления соответствующих документов

	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы,  окружная избирательная комиссия     
	пункт 8 статьи 24 Закона Республики Бурятия 

	18.
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

	в течение трех дней со дня приема документов

	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы 
	пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия

	19.
	Создание избирательного фонда кандидата 
	не позднее 18 августа 2026 года  
после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до представления документов для регистрации кандидатов   
	кандидаты 
	пункт 1 статьи 39 Закона Республики Бурятия

	20.
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
	в поддержку кандидата подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет 
	пункт 1 , 5 статьи 27 Закона Республики Бурятия

	21.
	Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов  
	не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата 

	окружная избирательная комиссия
	пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия 

	22.
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации 
	не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата 

	кандидаты, избирательные объединения 
	пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия 

	23.
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату
	не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  

	окружная избирательная комиссия 
	пункт 13 статьи 27.1 Закона Республики Бурятия 

	24.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата 
	не позднее 18 августа 2026 года до 18 часов по местному времени
не позднее, чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени 
	кандидат
	пункт 1 статьи 28 Закона Республики Бурятия

	25.
	Регистрация кандидатов
	не позднее, чем на десятый день после дня приема необходимых для  регистрации документов   
	окружная избирательная комиссия 
	пункт 5.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия

	
Гласность в деятельности комиссий  

	26.
	Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 23 Закона Республики Бурятия 
	начинается с 20 июля 2026 года и оканчивается 10 сентября 2026 года 
начинается не ранее 20 июля и оканчивается за семь дней до первого дня голосования 

	представители средств массовой информации

	пункт 11.2 статьи 23 Закона Республики Бурятия
подпункт 2.2 пункта 2 Порядка об аккредитации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 июля  2022 года № 89/743-8

	27.
	Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, списка наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде  по формам и в порядке, которые установлены указанной избирательной комиссией
	не позднее 14 сентября 2026 года   
не позднее чем за три дня до дня первого дня голосования (досрочного голосования)

	политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии и территориальные избирательные комиссии 
	пункт 7.1 статьи 23 Закона Республики Бурятия 

	28.
	Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя 
	17, 18, 19 и 20
 сентября 2026 года 
в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)  

	наблюдатели 
	пункт 8 статьи 23 Закона Республики Бурятия

	
Статус кандидатов        

	29.
	Назначение доверенных лиц 
	назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов)  

	кандидат, избирательное объединение 
	пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия 

	30.
	Регистрация доверенных лиц
	Регистрация осуществляется в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (письменного представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами 
	окружная избирательная комиссия 
	пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия

	31.
	Реализация права по отзыву доверенных лиц
	после регистрации доверенных лиц в любое время  
	кандидат, избирательные объединения  
	пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия 

	32.
	Аннулирование удостоверений доверенных лиц
	после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица   
	окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, организующая выборы 
	пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия 

	33.
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений)
	не позднее чем через пять дней со дня регистрации 
	зарегистрированные кандидаты
	пункт 3 статьи 29 Закона Республики Бурятия 

	34.
	Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном периодическом издании, а также размещение в сети «Интернет»   
	не позднее 9 сентября 2026 года
не позднее чем за 10 дней до дня голосования   
	избирательные объединения 
	пункт 12 статьи 31 Закона Республики Бурятия

	35.
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата 
	не позднее 9 сентября 2026 года
не позднее чем за 8 дней до  первого дня голосования 
 
	избирательная комиссия,  зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, а также в установленных законом случаях прокурор 
	пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия

	36.
	Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры
	не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 16 сентября 2026 года   
не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня  голосования)   
	кандидат, выдвинутый непосредственно 
	пункт 8 статьи 28 Закона Республики Бурятия 

	37.
	Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному  избирательному округу  
	не позднее 12 сентября 2026 года
не позднее чем за пять дней до первого дня голосования 
	избирательное объединение
	пункт 9 статьи 28 Закона Республики Бурятия 

	38.
	Принятие решения об отмене регистрации кандидата        
	не позднее 12 сентября 2026 года 
не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования   
	соответствующий суд общей юрисдикции
	пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия

	
Информирование избирателей и предвыборная агитация 

	39.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

	организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевого издания 
	пункт 19 статьи 32 Закона Республики Бурятия 

	40.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы 
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  
	организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	пункт 1.1 статьи 36 Закона Республики Бурятия

	41.
	Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных  организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
	не позднее чем на десятый день после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов

	орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации
	пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия 

	42.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы 
	пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия  

	43.
	Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади
	не позднее 30 сентября 2026 года  
не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности
	пункт 21 статьи 32 Закона Республики Бурятия   

	44.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда 
	до начала их распространения
	кандидат, избирательное объединение  
	пункт 3 статьи 36 Закона Республики Бурятия

	45.
	Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)
	после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы 
	кандидаты
	ч. 24.1 ст. 32 ЗРБ

	46.
	Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного и платного эфирного времени
	по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года     
по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих телерадиокомпаний
	пункт 6 статьи 33 Закона Республики Бурятия   

	47.
	Проведение жеребьевки в целях
установки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов
	по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года 
по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий
	пункт 3 статьи 34 Закона Республики Бурятия  

	48.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	не позднее 20 августа 2026 года
не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
	органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии
	пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ

	49.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях 
	с 22 августа 2026 года до ноля  часов по местному времени по 18 сентября 2026 года за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования 
	кандидаты 
	пункт 10 статьи 31 Закона Республики Бурятия     

	50.
	Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
	с 15 сентября по 20 сентября 2026 года 
в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования до момента окончания голосования  


	участники избирательного процесса 
	пункт 12 статьи 32 Закона Республики Бурятия         

	51.
	Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности
	17, 18, 19, 20 сентября 2026 года
в день предшествующий дню голосования и в день голосования 
	кандидат, избирательное объединение 
	пункт 4 статьи 37 Закона Республики Бурятия  

	52.
	Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц  
	18, 19 и 20 сентября 2026 года с ноля часов до 20 часов по местному времени
в день голосования до момента окончания голосования 
	участники избирательного процесса
	пункт 9 статьи 32 Закона Республики Бурятия 

	
Финансирование выборов 


	53.
	Перечисление средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии, организующей выборы 
	не позднее чем в 10 дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	глава муниципального образования
	пункт 1 статьи 38 Закона Республики Бурятия

	54.
	Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии  на подготовку и проведение выборов
	не позднее 30 сентября 2026 года 
не позднее чем через десять дней со дня голосования представление отчета в окружную избирательную комиссию и территориальную избирательную комиссию 
	участковая избирательная комиссия 
	пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия

	55.
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных окружной комиссии на подготовку и проведение выборов 
	не позднее 20 октября 2026 года в территориальную избирательную комиссию не позднее чем через 30 дней со дня голосования 
 
	окружная избирательная комиссия 
	пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия  

	57.
	Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования 
	не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов   
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы 
	пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия 

	58.
	Представление итоговых финансовых отчетов 
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов 
	кандидаты, избирательные объединения 
	пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия

	59.
	Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования  
	не позднее чем через пять дней со дня их получения

	окружная избирательная комиссия 
	пункт2 статьи 42 Закона Республики Бурятия

	60.
	Опубликование финансовых отчетов (сведения из указанных отчетов) 

	в течение трех дней со дня получения финансовых отчетов

	редакции муниципальных периодических печатных изданий
	пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия

	61.
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, а также в Избирательную комиссию Республики Бурятия для размещения в сети «Интернет» 
	до дня голосования на выборах один раз в две недели  
	окружная избирательная комиссия
	пункт 3 статьи 42 Закона Республики Бурятия

	
                                                                          Голосование и определение результатов выборов    


	62.
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  
	не позднее 30 августа 2026 года 
не позднее чем за 20 дней до дня голосования  
	окружная избирательная комиссия 
	пункт 4 статьи 47 Закона Республики Бурятия   

	63.
	Досрочное голосование в труднодоступных отдаленных местностях 
	не ранее 30 августа 2026 года
не ранее чем за 20 дней до дня голосования
	территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии
	пункт 1 статьи 49.1 Закона Республики Бурятия

	67.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования 
	не позднее 9 сентября 2026 года
не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	соответствующие избирательные комиссии
	пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия

	68.
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
	не позднее 16 сентября 2026 года 
не позднее чем за один день до первого дня голосования (в том числе досрочного голосования)
	вышестоящие избирательные комиссии
	пункт 13 статьи 47 Закона Республики Бурятия

	69.
	Проведение голосования в день голосования
	18, 19 и 20 сентября 2026 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 
с 8 до 20 часов по местному времени 
	участковые избирательные комиссии
	пункт 1 статьи 48 Закона Республики Бурятия

	70.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию 
	незамедлительно после его подписания и выдачи  его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий
	участковые избирательные комиссии
	пункт 30 статьи 52 Закона Республики Бурятия

	71.
	Определение общих результатов выборов (в случае проведения выборов по мажоритарной избирательной системе)
	не позднее 25 сентября 2026 года
не позднее чем через 5 дней со дня голосования     
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы  

	пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия 

	72.
	Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов 
	не позднее 25 сентября 2026 года 
не позднее чем через 5 дней со дня голосования  
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы  

	пункт 1 статьи 55.1  Закона Республики Бурятия

	73.
	Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей 
	в пятидневный срок после соответствующего извещения  
	зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования
	пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия 

	74.
	Регистрация избранного депутата представительного органа и выдача ему удостоверения об его избрании 
	после опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов и не позднее трех дней со дня представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования

	соответствующая избирательная комиссия 
	пункт 2 статьи 57 Закона Республики Бурятия

	75.
	Составление и направление в представительный орган муниципального образования списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования 
	не позднее чем на третий день после дня определения общих результатов выборов  

	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы  

	пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия 

	76.
	Официальное опубликование результатов выборов
	не позднее 20 октября 2026 года
не позднее чем через 1 месяц со дня голосования
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы  

	пункт 3 статьи 56 Закона Республики Бурятия 

	77. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	не позднее 19 ноября 2026 года       
в течение 2 месяцев со дня голосования  
	территориальная избирательная комиссия, организующая выборы  

	пункт 4 статьи 56 Закона Республики Бурятия 



